## Лист1
Ответственность	Приоритет	Риск	Вероятность	Условия	Последствия	Урон	Воздействия	Тип стратегии	Стратегия борьбы	Состояние
all	3	Внесение новых требований	Низкая	Новые требования от заказчика	От внесения малых изменений до глобальных, архитектурных	от среднего до катастрофического		Понижение	Дискуссия с заказчиком, использование всей гибкости системы	Неактуально
all	2	Крах системы	Средняя	Разработка новых требований или исправление багов привели к краху системы	Исправление или отказ от проблемных решений	средний		Принятие или понижение	Отладка не работающего кода, возвращение к рабочей версии, отказ от неработающего решения	Актуально
all	1	Разработка зашла в тупик	Низкая	Архитектурное решение завело разработку в тупик или показало свою неэффективность	Пересмотр архитектуры проекта, создание нового проекта	катастрофический		Понижение	Отказ от части функционала, выбор новой архитектуры	Неактуально
all	4	Невозможность члена команды участвовать в разработке проекта	Средняя	Занятость/состояние здоровья	Общая деморализация команды, проблемы с выполнением сроков	Высокий		Принятие	Передача работы другому напарнику	Актуально